## Sayfa1
Cenker Necati YOLCU |  | PROJE BAŞLAMA TARİHİ
E5013161 |  | 2023-06-14
GÖREV | Planlanan Süre | Planlanan Süre (Saat) | Planlanan Maliyet | Gerçekleşen Süre | Erken/Geç Başlama | Gerçekleşen Saat | Malzeme | Gerçekleşen Maliyet | Kim Yapar? | Kaynak | Tip | Max. Units | Standart Ücret
V10120 SIVAMA | [9 empty] | Strafor Model Ekibi | Work | 100% | 3.000,00 TL/mo
Tasarım | [9 empty] | Montaj Ekibi | Work | 100% | 3.000,00 TL/mo
Yüzeylerin Geliştirilmesi | 2w | 80 | 1500 | 14d | 1 | 112 |  | 2100 | Tasarımcı | CNC1 | Work | 100% | 45,00 TL/h
Yüzeylerin Analizi | 2d | 16 | 300 | 3d | 0 | 24 |  | 450 | Tasarımcı | CNC2 | Work | 100% | 45,00 TL/h
Resimlendirme | 3d | 24 | 450 | 2d | 0 | 16 |  | 300 | Tasarımcı | Tasarımcı | Work | 100% | 3.000,00 TL/mo
Kalıp İmalatı | [9 empty] | Strafor | Material |  | 1,2 TL
Dişi | [9 empty] | Döküm | Material |  | 4 TL
Strafor Model İmalatı | 1W | 40 | 752.4 | 6d | 2 | 48 | 2 | 902.4 | Model Ekibi
Döküm Temini | 10d | 80 | 400 | 8d | 0 | 64 | 100 | 400
2 Boyutlu İşleme | 9h | 9 | 405 | 12h | 0 | 12 |  | 540 | CNC | Kaynak | Aylık | Günlük | Saatlik
3 Boyutlu İşleme | 2d | 16 | 720 | 3d | 0 | 24 |  | 1080 | CNC | Strafor Model Ekibi | 3000 | 150 | 18.75
Erkek | [9 empty] | Montaj Ekibi | 3000 | 150 | 18.75
Strafor Model İmalatı | 1w | 40 | 752.4 | 5d | 0 | 40 | 2 | 752.4 | Model Ekibi | Tasarımcı | 3000 | 150 | 18.75
Döküm Temini | 14d | 112 | 320 | 10d | 0 | 80 | 80 | 320
2 Boyutlu İşleme | 4h | 4 | 180 | 5h | 0 | 5 |  | 225 | CNC
3 Boyutlu İşleme | 1d | 8 | 360 | 14h | 0 | 14 |  | 630 | CNC | CNC1 | 45
Pot Çemberi | [9 empty] | CNC2 | 45
Strafor Model İmalatı | 5d | 40 | 752.4 | 3d | 1 | 24 | 2 | 452.4 | Model Ekibi | Strafor | 1.2
Döküm Temini | 18d | 144 | 320 | 12d | 0 | 96 | 80 | 320 |  | Döküm | 4
2 Boyutlu İşleme | 6h | 6 | 270 | 8h | 0 | 8 |  | 360 | CNC
3 Boyutlu İşleme | 1d | 8 | 360 | 2d | 0 | 16 |  | 720 | CNC
Montaj | 2d | 16 | 300 | 2d |  | 16 |  | 300 | Montaj Ekibi
Alıştırma | 2d | 16 | 300 | 4d |  | 32 |  | 600 | Montaj Ekibi
Numune Çalışması | 2d | 16 | 300 | 4d |  | 32 |  | 600 | Montaj Ekibi
SON TARİH | 0d
| Gün | Saat |  | Gün | Saat | Saat
Toplam | 84.375 | 675 | 8742.2 | 86.875 | 32 | 663 |  | 11652.2
Proje Planlanan Süresi | 84.375 |  |  |  | 2023-10-18
Proje Gerçekleşen Süresi | 86.875 |  |  |  | 2023-10-20
Proje Planlanan Maliyet | 8742.2
Proje Gerçekleşen Maliyet | 11652.2
Kritik Yol | Tasarım - Kalıp İmalatı - Montaj - Alıştırma - Numune Çalışması - Son Tarih