## Görevler
|  | Sedat ÖZTÜRK | PROJE TARİHİ
|  | E235013168 | 2024-11-25
|  |  | MALZEME |  |  |  | PLANLANAN | [6 empty] | GERÇEKLEŞEN
GÖREV NO | GÖREV DETAYI | GÖREV | Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat | Kim Yapar? | Süre | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Saat | Saatlik İşçilik Fiyatı | Toplam İşçilik Fiyatı | Maliyet | Süre | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Saat | Saatlik İşçilik Fiyatı | Toplam İşçilik Fiyatı | Erken/Geç Başlama | Günlük İşçilik Fiyatı | Geç Başlama Maliyeti | Maliyet
V10120 SIVAMA
|  | Tasarım | [6 empty] | ,
1 | 1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | Yüzeylerin Geliştirilmesi |  |  |  | Tasarımcı | 2w | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-06 16:00 | 80 | 18.75 | 1500 | 1500 | 14d | 2024-11-26 08:00 | 2024-12-13 16:00 | 112 | 18.75 | 2100 | 1 | 150 | 150 | 2250
2 | 2 : Tasarım -> Yüzeylerin Analizi | Yüzeylerin Analizi |  |  |  | Tasarımcı | 2d | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-10 16:00 | 16 | 18.75 | 300 | 300 | 3d | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-18 16:00 | 24 | 18.75 | 450 | 0 | 150 | 0 | 450
3 | 3 : Tasarım -> Resimlendirme | Resimlendirme |  |  |  | Tasarımcı | 3d | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-13 16:00 | 24 | 18.75 | 450 | 450 | 2d | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-20 16:00 | 16 | 18.75 | 300 | 0 | 150 | 0 | 300
Kalıp İmalatı
Dişi
4 | 4 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Strafor Model İmalatı | Strafor Model İmalatı | 2 | 1.2 | 2.4 | Strafor Model Ekibi | 1w | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-20 16:00 | 40 | 18.75 | 750 | 752.4 | 6d | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 48 | 18.75 | 900 | 2 | 150 | 300 | 1202.4
5 | 5 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Döküm Temini | Döküm Temini | 100 | 4 | 400 |  | 10d | 2024-12-23 08:00 | 2025-01-06 16:00 | 80 |  |  | 400 | 8d | 2025-01-03 08:00 | 2025-01-14 16:00 | 64 |  |  | 0 |  |  | 400
6 | 6 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> 2 Boyutlu İşleme | 2 Boyutlu İşleme |  |  |  | CNC1 | 9h | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-08 09:00 | 9 | 45 | 405 | 405 | 12h | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-16 12:00 | 12 | 45 | 540 | 0 | 45 | 0 | 540
7 | 7 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> 3 Boyutlu İşleme | 3 Boyutlu İşleme |  |  |  | CNC1 | 2d | 2025-01-08 09:00 | 2025-01-10 10:00 | 16 | 45 | 720 | 720 | 3d | 2025-01-16 12:00 | 2025-01-21 12:00 | 24 | 45 | 1080 | 0 | 45 | 0 | 1080
Erkek
8 | 8 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Strafor Model İmalatı | Strafor Model İmalatı | 2 | 1.2 | 2.4 | Strafor Model Ekibi | 1w | 2025-01-10 10:00 | 2025-01-17 10:00 | 40 | 18.75 | 750 | 752.4 | 5d | 2025-01-21 12:00 | 2025-01-28 12:00 | 40 | 18.75 | 750 | 0 | 150 | 0 | 752.4
9 | 9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | Döküm Temini | 80 | 4 | 320 |  | 14d | 2025-01-17 10:00 | 2025-02-06 10:00 | 112 |  |  | 320 | 10d | 2025-01-28 12:00 | 2025-02-11 12:00 | 80 |  |  | 0 |  |  | 320
10 | 10 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> 2 Boyutlu İşleme | 2 Boyutlu İşleme |  |  |  | CNC1 | 4h | 2025-02-06 10:00 | 2025-02-06 14:00 | 4 | 45 | 180 | 180 | 5h | 2025-02-11 12:00 | 2025-02-12 09:00 | 5 | 45 | 225 | 0 | 45 | 0 | 225
11 | 11 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> 3 Boyutlu İşleme | 3 Boyutlu İşleme |  |  |  | CNC1 | 1d | 2025-02-06 14:00 | 2025-02-07 14:00 | 8 | 45 | 360 | 360 | 14h | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-13 15:00 | 14 | 45 | 630 | 0 | 45 | 0 | 630
Pot Çemberi
12 | 12 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Strafor Model İmalatı | Strafor Model İmalatı | 2 | 1.2 | 2.4 | Strafor Model Ekibi | 5d | 2025-02-07 14:00 | 2025-02-14 14:00 | 40 | 18.75 | 750 | 752.4 | 3d | 2025-02-14 15:00 | 2025-02-19 15:00 | 24 | 18.75 | 450 | 1 | 150 | 150 | 602.4
13 | 13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | Döküm Temini | 80 | 4 | 320 |  | 18d | 2025-02-14 14:00 | 2025-03-12 14:00 | 144 |  |  | 320 | 12d | 2025-02-19 15:00 | 2025-03-07 15:00 | 96 |  |  | 0 |  |  | 320
14 | 14 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> 2 Boyutlu İşleme | 2 Boyutlu İşleme |  |  |  | CNC1 | 6h | 2025-03-12 14:00 | 2025-03-13 12:00 | 6 | 45 | 270 | 270 | 8h | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-10 15:00 | 8 | 45 | 360 | 0 | 45 | 0 | 360
15 | 15 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> 3 Boyutlu İşleme | 3 Boyutlu İşleme |  |  |  | CNC1 | 1d | 2025-03-13 12:00 | 2025-03-14 12:00 | 8 | 45 | 360 | 360 | 2d | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-12 15:00 | 16 | 45 | 720 | 0 | 45 | 0 | 720
16 | 16 : Montaj | Montaj |  |  |  | Montaj Ekibi | 2d | 2025-03-14 12:00 | 2025-03-18 12:00 | 16 | 18.75 | 300 | 300 | 2d | 2025-03-12 15:00 | 2025-03-14 15:00 | 16 | 18.75 | 300 | 0 | 150 | 0 | 300
17 | 17 : Alıştırma | Alıştırma |  |  |  | Montaj Ekibi | 2d | 2025-03-18 12:00 | 2025-03-20 12:00 | 16 | 18.75 | 300 | 300 | 4d | 2025-03-14 15:00 | 2025-03-20 15:00 | 32 | 18.75 | 600 | 0 | 150 | 0 | 600
18 | 18 : Numune Çalışması | Numune Çalışması |  |  |  | Montaj Ekibi | 2d | 2025-03-20 12:00 | 2025-03-24 12:00 | 16 | 18.75 | 300 | 300 | 4d | 2025-03-20 15:00 | 2025-03-26 15:00 | 32 | 18.75 | 600 | 0 | 150 | 0 | 600
|  | SON TARİH |  |  |  |  | 0d | [6 empty] | 0d
[7 empty] | GÜN |  |  | SAAT |  |  |  | GÜN |  |  | SAAT |  |  | SAAT
|  | TOPLAM |  |  | 1047.2 |  | 84.375 |  |  | 675 |  | 7695 | 8742.2 | 86.875 |  |  | 663 |  | 10005 | 32 |  | 600 | 11652.2
|  |  | GÜN | SAAT | MALİYET | BAŞ. TARİHİ | BİT. TARİHİ |  | Kaynak | Aylık | Günlük | Saatlik
|  | Planlanan | 84.375 | 675 | 8742.2 | 2024-11-25 08:00 | 2025-03-24 12:00 |  | Strafor Model Ekibi | 3000 | 150 | 18.75
|  | Gerçekleşen | 86.875 | 695 | 11652.2 | 2024-11-26 08:00 | 2025-03-26 15:00 |  | Montaj Ekibi | 3000 | 150 | 18.75
|  | Kritik Yol | Tasarım - Kalıp İmalatı - Montaj - Alıştırma - Numune Çalışması - Son Tarih | [5 empty] | Tasarımcı | 3000 | 150 | 18.75
|  |  | Kısa Kod | Gün | Saat |  |  |  | Material | Birim Fiyat
|  | 1 Ay | m | 20 | 160 |  |  |  | CNC1 | 45
|  | 1 Hafta | w | 5 | 40 |  |  |  | CNC2 | 45
|  | 1 Gün | d | 1 | 8 |  |  |  | Strafor | 1.2
|  | 1 Saat | h | 1 | 1 |  |  |  | Döküm | 4
Cumartesi Pazar ve 1 Ocak günü çalışma yok.
Formulas:
Başlangıç Tarihi = VLOOKUP([GÖREV DETAYI],'Plan Çalışma Takvimi Özet'!$A4:C21,2,)
Başlangıç Tarihi = VLOOKUP([GÖREV DETAYI],'Gerçek Çalışma Takvimi Özet'!$A4:C21,2,)
Bitiş Tarihi = VLOOKUP([GÖREV DETAYI],'Plan Çalışma Takvimi Özet'!$A4:C21,3,)
Bitiş Tarihi = VLOOKUP([GÖREV DETAYI],'Gerçek Çalışma Takvimi Özet'!$A4:C21,3,)

## Plan Gantt
| 1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 2 : Tasarım -> Yüzeylerin Analizi | 3 : Tasarım -> Resimlendirme | 4 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Strafor Model İmalatı | 5 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Döküm Temini | 6 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> 2 Boyutlu İşleme | 7 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> 3 Boyutlu İşleme | 8 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Strafor Model İmalatı | 9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 10 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> 2 Boyutlu İşleme | 11 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> 3 Boyutlu İşleme | 12 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Strafor Model İmalatı | 13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 14 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> 2 Boyutlu İşleme | 15 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> 3 Boyutlu İşleme | 16 : Montaj | 17 : Alıştırma | 18 : Numune Çalışması
Süre | 2w | 2d | 3d | 1w | 10d | 9h | 2d | 1w | 14d | 4h | 1d | 5d | 18d | 6h | 1d | 2d | 2d | 2d
Miktar | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 2 | 1 | 14 | 4 | 1 | 5 | 18 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2
Birim | w | d | d | w | d | h | d | w | d | h | d | d | d | h | d | d | d | d
Gün | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 9 | 2 | 5 | 14 | 4 | 1 | 5 | 18 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2
Saat | 80 | 16 | 24 | 40 | 80 | 9 | 16 | 40 | 112 | 4 | 8 | 40 | 144 | 6 | 8 | 16 | 16 | 16
Başlangıç Tarihi | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-23 08:00 | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-08 09:00 | 2025-01-10 10:00 | 2025-01-17 10:00 | 2025-02-06 10:00 | 2025-02-06 14:00 | 2025-02-07 14:00 | 2025-02-14 14:00 | 2025-03-12 14:00 | 2025-03-13 12:00 | 2025-03-14 12:00 | 2025-03-18 12:00 | 2025-03-20 12:00
Bitiş Tarihi | 2024-12-06 16:00 | 2024-12-10 16:00 | 2024-12-13 16:00 | 2024-12-20 16:00 | 2025-01-06 16:00 | 2025-01-08 09:00 | 2025-01-10 10:00 | 2025-01-17 10:00 | 2025-02-06 10:00 | 2025-02-06 14:00 | 2025-02-07 14:00 | 2025-02-14 14:00 | 2025-03-12 14:00 | 2025-03-13 12:00 | 2025-03-14 12:00 | 2025-03-18 12:00 | 2025-03-20 12:00 | 2025-03-24 12:00

## Plan Çalışma Takvimi
Görev | Gün | Tarih | Sabah | Çalışma Saati | Akşam | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 1 | 2024-11-25 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 16:00
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 2 | 2024-11-26 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 16:00
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 3 | 2024-11-27 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 16:00
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 4 | 2024-11-28 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 16:00
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 5 | 2024-11-29 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 16:00
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 6 | 2024-12-02 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 16:00
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 7 | 2024-12-03 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 16:00
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 8 | 2024-12-04 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 16:00
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 9 | 2024-12-05 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 16:00
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 10 | 2024-12-06 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 16:00
2 : Tasarım -> Yüzeylerin Analizi | 11 | 2024-12-09 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 16:00
2 : Tasarım -> Yüzeylerin Analizi | 12 | 2024-12-10 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 16:00
3 : Tasarım -> Resimlendirme | 13 | 2024-12-11 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 16:00
3 : Tasarım -> Resimlendirme | 14 | 2024-12-12 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 16:00
3 : Tasarım -> Resimlendirme | 15 | 2024-12-13 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 16:00
4 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Strafor Model İmalatı | 16 | 2024-12-16 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 16:00
4 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Strafor Model İmalatı | 17 | 2024-12-17 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 16:00
4 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Strafor Model İmalatı | 18 | 2024-12-18 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 16:00
4 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Strafor Model İmalatı | 19 | 2024-12-19 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 16:00
4 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Strafor Model İmalatı | 20 | 2024-12-20 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 16:00
5 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Döküm Temini | 21 | 2024-12-23 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 16:00
5 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Döküm Temini | 22 | 2024-12-24 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 16:00
5 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Döküm Temini | 23 | 2024-12-25 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 16:00
5 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Döküm Temini | 24 | 2024-12-26 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 16:00
5 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Döküm Temini | 25 | 2024-12-27 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 16:00
5 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Döküm Temini | 26 | 2024-12-30 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-30 08:00 | 2024-12-30 16:00
5 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Döküm Temini | 27 | 2024-12-31 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 16:00
5 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Döküm Temini | 28 | 2025-01-02 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-02 16:00
5 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Döküm Temini | 29 | 2025-01-03 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-03 08:00 | 2025-01-03 16:00
5 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Döküm Temini | 30 | 2025-01-06 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-06 16:00
6 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> 2 Boyutlu İşleme | 31 | 2025-01-07 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-07 16:00
6 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> 2 Boyutlu İşleme | 32 | 2025-01-08 | 8:00 | 1:00 | 9:00 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-08 09:00
7 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> 3 Boyutlu İşleme | 32 | 2025-01-08 | 9:00 | 7:00 | 16:00 | 2025-01-08 09:00 | 2025-01-08 16:00
7 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> 3 Boyutlu İşleme | 33 | 2025-01-09 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 16:00
7 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> 3 Boyutlu İşleme | 34 | 2025-01-10 | 9:00 | 1:00 | 10:00 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 10:00
8 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Strafor Model İmalatı | 34 | 2025-01-10 | 10:00 | 6:00 | 16:00 | 2025-01-10 10:00 | 2025-01-10 16:00
8 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Strafor Model İmalatı | 35 | 2025-01-13 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 16:00
8 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Strafor Model İmalatı | 36 | 2025-01-14 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 16:00
8 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Strafor Model İmalatı | 37 | 2025-01-15 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 16:00
8 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Strafor Model İmalatı | 38 | 2025-01-16 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 16:00
8 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Strafor Model İmalatı | 39 | 2025-01-17 | 8:00 | 2:00 | 10:00 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 10:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 39 | 2025-01-17 | 10:00 | 6:00 | 16:00 | 2025-01-17 10:00 | 2025-01-17 16:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 40 | 2025-01-20 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 16:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 41 | 2025-01-21 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 16:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 42 | 2025-01-22 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 16:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 43 | 2025-01-23 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 16:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 44 | 2025-01-24 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 16:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 45 | 2025-01-27 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 16:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 46 | 2025-01-28 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 16:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 47 | 2025-01-29 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 16:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 48 | 2025-01-30 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 16:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 49 | 2025-01-31 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 16:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 50 | 2025-02-03 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 16:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 51 | 2025-02-04 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 16:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 52 | 2025-02-05 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 16:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 53 | 2025-02-06 | 8:00 | 2:00 | 10:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 10:00
10 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> 2 Boyutlu İşleme | 53 | 2025-02-06 | 10:00 | 4:00 | 14:00 | 2025-02-06 10:00 | 2025-02-06 14:00
11 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> 3 Boyutlu İşleme | 53 | 2025-02-06 | 14:00 | 2:00 | 16:00 | 2025-02-06 14:00 | 2025-02-06 16:00
11 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> 3 Boyutlu İşleme | 54 | 2025-02-07 | 8:00 | 6:00 | 14:00 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 14:00
12 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Strafor Model İmalatı | 54 | 2025-02-07 | 14:00 | 2:00 | 16:00 | 2025-02-07 14:00 | 2025-02-07 16:00
12 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Strafor Model İmalatı | 55 | 2025-02-10 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 16:00
12 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Strafor Model İmalatı | 56 | 2025-02-11 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 16:00
12 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Strafor Model İmalatı | 57 | 2025-02-12 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 16:00
12 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Strafor Model İmalatı | 58 | 2025-02-13 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 16:00
12 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Strafor Model İmalatı | 59 | 2025-02-14 | 8:00 | 6:00 | 14:00 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 14:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 59 | 2025-02-14 | 14:00 | 2:00 | 16:00 | 2025-02-14 14:00 | 2025-02-14 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 60 | 2025-02-17 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 61 | 2025-02-18 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 62 | 2025-02-19 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 63 | 2025-02-20 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 64 | 2025-02-21 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 65 | 2025-02-24 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 66 | 2025-02-25 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 67 | 2025-02-26 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 68 | 2025-02-27 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 69 | 2025-02-28 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 70 | 2025-03-03 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 71 | 2025-03-04 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 72 | 2025-03-05 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 73 | 2025-03-06 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 74 | 2025-03-07 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 75 | 2025-03-10 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 76 | 2025-03-11 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 77 | 2025-03-12 | 8:00 | 6:00 | 14:00 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 14:00
14 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> 2 Boyutlu İşleme | 77 | 2025-03-12 | 14:00 | 2:00 | 16:00 | 2025-03-12 14:00 | 2025-03-12 16:00
14 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> 2 Boyutlu İşleme | 78 | 2025-03-13 | 8:00 | 4:00 | 12:00 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 12:00
15 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> 3 Boyutlu İşleme | 78 | 2025-03-13 | 12:00 | 4:00 | 16:00 | 2025-03-13 12:00 | 2025-03-13 16:00
15 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> 3 Boyutlu İşleme | 79 | 2025-03-14 | 8:00 | 4:00 | 12:00 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 12:00
16 : Montaj | 79 | 2025-03-14 | 12:00 | 4:00 | 16:00 | 2025-03-14 12:00 | 2025-03-14 16:00
16 : Montaj | 80 | 2025-03-17 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 16:00
16 : Montaj | 81 | 2025-03-18 | 8:00 | 4:00 | 12:00 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 12:00
17 : Alıştırma | 81 | 2025-03-18 | 12:00 | 4:00 | 16:00 | 2025-03-18 12:00 | 2025-03-18 16:00
17 : Alıştırma | 82 | 2025-03-19 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 16:00
17 : Alıştırma | 83 | 2025-03-20 | 8:00 | 4:00 | 12:00 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 12:00
18 : Numune Çalışması | 83 | 2025-03-20 | 12:00 | 4:00 | 16:00 | 2025-03-20 12:00 | 2025-03-20 16:00
18 : Numune Çalışması | 84 | 2025-03-21 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 16:00
18 : Numune Çalışması | 85 | 2025-03-24 | 8:00 | 4:00 | 12:00 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 12:00
Formulas:
Başlangıç Tarihi = [Tarih]+[Sabah]
Bitiş Tarihi = [Tarih]+[Akşam]

## Plan Çalışma Takvimi Özet
Row Labels | Min of Başlangıç Tarihi | Max of Bitiş Tarihi
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-06 16:00
2 : Tasarım -> Yüzeylerin Analizi | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-10 16:00
3 : Tasarım -> Resimlendirme | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-13 16:00
4 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Strafor Model İmalatı | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-20 16:00
5 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Döküm Temini | 2024-12-23 08:00 | 2025-01-06 16:00
6 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> 2 Boyutlu İşleme | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-08 09:00
7 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> 3 Boyutlu İşleme | 2025-01-08 09:00 | 2025-01-10 10:00
8 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Strafor Model İmalatı | 2025-01-10 10:00 | 2025-01-17 10:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 2025-01-17 10:00 | 2025-02-06 10:00
10 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> 2 Boyutlu İşleme | 2025-02-06 10:00 | 2025-02-06 14:00
11 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> 3 Boyutlu İşleme | 2025-02-06 14:00 | 2025-02-07 14:00
12 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Strafor Model İmalatı | 2025-02-07 14:00 | 2025-02-14 14:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 2025-02-14 14:00 | 2025-03-12 14:00
14 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> 2 Boyutlu İşleme | 2025-03-12 14:00 | 2025-03-13 12:00
15 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> 3 Boyutlu İşleme | 2025-03-13 12:00 | 2025-03-14 12:00
16 : Montaj | 2025-03-14 12:00 | 2025-03-18 12:00
17 : Alıştırma | 2025-03-18 12:00 | 2025-03-20 12:00
18 : Numune Çalışması | 2025-03-20 12:00 | 2025-03-24 12:00
Grand Total | 2024-11-25 08:00 | 2025-03-24 12:00

## Gerçek Gantt
| 1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 2 : Tasarım -> Yüzeylerin Analizi | 3 : Tasarım -> Resimlendirme | 4 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Strafor Model İmalatı | 5 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Döküm Temini | 6 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> 2 Boyutlu İşleme | 7 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> 3 Boyutlu İşleme | 8 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Strafor Model İmalatı | 9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 10 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> 2 Boyutlu İşleme | 11 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> 3 Boyutlu İşleme | 12 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Strafor Model İmalatı | 13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 14 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> 2 Boyutlu İşleme | 15 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> 3 Boyutlu İşleme | 16 : Montaj | 17 : Alıştırma | 18 : Numune Çalışması
Süre | 14d | 3d | 2d | 6d | 8d | 12h | 3d | 5d | 10d | 5h | 14h | 3d | 12d | 8h | 2d | 2d | 4d | 4d
Miktar | 14 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | 3 | 5 | 10 | 5 | 14 | 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4
Birim | d | d | d | d | d | h | d | d | d | h | h | d | d | h | d | d | d | d
Gün | 14 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | 3 | 5 | 10 | 5 | 14 | 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4
Saat | 112 | 24 | 16 | 48 | 64 | 12 | 24 | 40 | 80 | 5 | 14 | 24 | 96 | 8 | 16 | 16 | 32 | 32
Başlangıç Tarihi | 2024-11-26 08:00 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-03 08:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-16 12:00 | 2025-01-21 12:00 | 2025-01-28 12:00 | 2025-02-11 12:00 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-14 15:00 | 2025-02-19 15:00 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-12 15:00 | 2025-03-14 15:00 | 2025-03-20 15:00
Bitiş Tarihi | 2024-12-13 16:00 | 2024-12-18 16:00 | 2024-12-20 16:00 | 2025-01-02 16:00 | 2025-01-14 16:00 | 2025-01-16 12:00 | 2025-01-21 12:00 | 2025-01-28 12:00 | 2025-02-11 12:00 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-13 15:00 | 2025-02-19 15:00 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-12 15:00 | 2025-03-14 15:00 | 2025-03-20 15:00 | 2025-03-26 15:00

## Gerçek Çalışma Takvimi
Görev | Gün | Tarih | Sabah | Çalışma Saati | Akşam | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 1 | 2024-11-26 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 16:00
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 2 | 2024-11-27 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 16:00
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 3 | 2024-11-28 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 16:00
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 4 | 2024-11-29 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 16:00
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 5 | 2024-12-02 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 16:00
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 6 | 2024-12-03 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 16:00
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 7 | 2024-12-04 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 16:00
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 8 | 2024-12-05 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 16:00
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 9 | 2024-12-06 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 16:00
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 10 | 2024-12-09 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 16:00
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 11 | 2024-12-10 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 16:00
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 12 | 2024-12-11 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 16:00
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 13 | 2024-12-12 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 16:00
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 14 | 2024-12-13 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 16:00
2 : Tasarım -> Yüzeylerin Analizi | 15 | 2024-12-16 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 16:00
2 : Tasarım -> Yüzeylerin Analizi | 16 | 2024-12-17 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 16:00
2 : Tasarım -> Yüzeylerin Analizi | 17 | 2024-12-18 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 16:00
3 : Tasarım -> Resimlendirme | 18 | 2024-12-19 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 16:00
3 : Tasarım -> Resimlendirme | 19 | 2024-12-20 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 16:00
4 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Strafor Model İmalatı | 20 | 2024-12-25 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 16:00
4 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Strafor Model İmalatı | 21 | 2024-12-26 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 16:00
4 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Strafor Model İmalatı | 22 | 2024-12-27 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 16:00
4 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Strafor Model İmalatı | 23 | 2024-12-30 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-30 08:00 | 2024-12-30 16:00
4 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Strafor Model İmalatı | 24 | 2024-12-31 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2024-12-31 08:00 | 2024-12-31 16:00
4 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Strafor Model İmalatı | 25 | 2025-01-02 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-02 16:00
5 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Döküm Temini | 26 | 2025-01-03 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-03 08:00 | 2025-01-03 16:00
5 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Döküm Temini | 27 | 2025-01-06 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-06 16:00
5 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Döküm Temini | 28 | 2025-01-07 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-07 16:00
5 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Döküm Temini | 29 | 2025-01-08 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-08 16:00
5 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Döküm Temini | 30 | 2025-01-09 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 16:00
5 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Döküm Temini | 31 | 2025-01-10 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 16:00
5 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Döküm Temini | 32 | 2025-01-13 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 16:00
5 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Döküm Temini | 33 | 2025-01-14 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 16:00
6 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> 2 Boyutlu İşleme | 34 | 2025-01-15 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 16:00
6 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> 2 Boyutlu İşleme | 35 | 2025-01-16 | 8:00 | 4:00 | 12:00 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 12:00
7 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> 3 Boyutlu İşleme | 35 | 2025-01-16 | 12:00 | 4:00 | 16:00 | 2025-01-16 12:00 | 2025-01-16 16:00
7 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> 3 Boyutlu İşleme | 36 | 2025-01-17 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 16:00
7 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> 3 Boyutlu İşleme | 37 | 2025-01-20 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 16:00
7 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> 3 Boyutlu İşleme | 38 | 2025-01-21 | 8:00 | 4:00 | 12:00 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 12:00
8 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Strafor Model İmalatı | 38 | 2025-01-21 | 12:00 | 4:00 | 16:00 | 2025-01-21 12:00 | 2025-01-21 16:00
8 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Strafor Model İmalatı | 39 | 2025-01-22 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 16:00
8 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Strafor Model İmalatı | 40 | 2025-01-23 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 16:00
8 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Strafor Model İmalatı | 41 | 2025-01-24 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 16:00
8 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Strafor Model İmalatı | 42 | 2025-01-27 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 16:00
8 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Strafor Model İmalatı | 43 | 2025-01-28 | 8:00 | 4:00 | 12:00 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 12:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 43 | 2025-01-28 | 12:00 | 4:00 | 16:00 | 2025-01-28 12:00 | 2025-01-28 16:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 44 | 2025-01-29 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 16:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 45 | 2025-01-30 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 16:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 46 | 2025-01-31 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 16:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 47 | 2025-02-03 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 16:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 48 | 2025-02-04 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 16:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 49 | 2025-02-05 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 16:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 50 | 2025-02-06 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 16:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 51 | 2025-02-07 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 16:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 52 | 2025-02-10 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 16:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 53 | 2025-02-11 | 8:00 | 4:00 | 12:00 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 12:00
10 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> 2 Boyutlu İşleme | 53 | 2025-02-11 | 12:00 | 4:00 | 16:00 | 2025-02-11 12:00 | 2025-02-11 16:00
10 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> 2 Boyutlu İşleme | 54 | 2025-02-12 | 8:00 | 1:00 | 9:00 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00
11 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> 3 Boyutlu İşleme | 54 | 2025-02-12 | 9:00 | 7:00 | 16:00 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 16:00
11 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> 3 Boyutlu İşleme | 55 | 2025-02-13 | 8:00 | 7:00 | 15:00 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 15:00
12 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Strafor Model İmalatı | 55 | 2025-02-14 | 15:00 | 1:00 | 16:00 | 2025-02-14 15:00 | 2025-02-14 16:00
12 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Strafor Model İmalatı | 56 | 2025-02-17 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 16:00
12 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Strafor Model İmalatı | 57 | 2025-02-18 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 16:00
12 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Strafor Model İmalatı | 58 | 2025-02-19 | 8:00 | 7:00 | 15:00 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 15:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 58 | 2025-02-19 | 15:00 | 1:00 | 16:00 | 2025-02-19 15:00 | 2025-02-19 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 59 | 2025-02-20 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 60 | 2025-02-21 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 61 | 2025-02-24 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 62 | 2025-02-25 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 63 | 2025-02-26 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 64 | 2025-02-27 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 65 | 2025-02-28 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 66 | 2025-03-03 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 67 | 2025-03-04 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 68 | 2025-03-05 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 69 | 2025-03-06 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 16:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 70 | 2025-03-07 | 8:00 | 7:00 | 15:00 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 15:00
14 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> 2 Boyutlu İşleme | 70 | 2025-03-07 | 15:00 | 1:00 | 16:00 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-07 16:00
14 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> 2 Boyutlu İşleme | 71 | 2025-03-10 | 8:00 | 7:00 | 15:00 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 15:00
15 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> 3 Boyutlu İşleme | 71 | 2025-03-10 | 15:00 | 1:00 | 16:00 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-10 16:00
15 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> 3 Boyutlu İşleme | 72 | 2025-03-11 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 16:00
15 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> 3 Boyutlu İşleme | 73 | 2025-03-12 | 8:00 | 7:00 | 15:00 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 15:00
16 : Montaj | 73 | 2025-03-12 | 15:00 | 1:00 | 16:00 | 2025-03-12 15:00 | 2025-03-12 16:00
16 : Montaj | 74 | 2025-03-13 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 16:00
16 : Montaj | 75 | 2025-03-14 | 8:00 | 7:00 | 15:00 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 15:00
17 : Alıştırma | 75 | 2025-03-14 | 15:00 | 1:00 | 16:00 | 2025-03-14 15:00 | 2025-03-14 16:00
17 : Alıştırma | 76 | 2025-03-17 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 16:00
17 : Alıştırma | 77 | 2025-03-18 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 16:00
17 : Alıştırma | 78 | 2025-03-19 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 16:00
17 : Alıştırma | 79 | 2025-03-20 | 8:00 | 7:00 | 15:00 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 15:00
18 : Numune Çalışması | 79 | 2025-03-20 | 15:00 | 1:00 | 16:00 | 2025-03-20 15:00 | 2025-03-20 16:00
18 : Numune Çalışması | 80 | 2025-03-21 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 16:00
18 : Numune Çalışması | 81 | 2025-03-24 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 16:00
18 : Numune Çalışması | 82 | 2025-03-25 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 16:00
18 : Numune Çalışması | 83 | 2025-03-26 | 8:00 | 7:00 | 15:00 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 15:00
Formulas:
Başlangıç Tarihi = [Tarih]+[Sabah]
Bitiş Tarihi = [Tarih]+[Akşam]

## Gerçek Çalışma Takvimi Özet
Row Labels | Min of Başlangıç Tarihi | Max of Bitiş Tarihi
1 : Tasarım -> Yüzeylerin Geliştirilmesi | 2024-11-26 08:00 | 2024-12-13 16:00
2 : Tasarım -> Yüzeylerin Analizi | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-18 16:00
3 : Tasarım -> Resimlendirme | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-20 16:00
4 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Strafor Model İmalatı | 2024-12-25 08:00 | 2025-01-02 16:00
5 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> Döküm Temini | 2025-01-03 08:00 | 2025-01-14 16:00
6 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> 2 Boyutlu İşleme | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-16 12:00
7 : Kalıp İmalatı -> Dişi -> 3 Boyutlu İşleme | 2025-01-16 12:00 | 2025-01-21 12:00
8 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Strafor Model İmalatı | 2025-01-21 12:00 | 2025-01-28 12:00
9 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> Döküm Temini | 2025-01-28 12:00 | 2025-02-11 12:00
10 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> 2 Boyutlu İşleme | 2025-02-11 12:00 | 2025-02-12 09:00
11 : Kalıp İmalatı -> Erkek -> 3 Boyutlu İşleme | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-13 15:00
12 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Strafor Model İmalatı | 2025-02-14 15:00 | 2025-02-19 15:00
13 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> Döküm Temini | 2025-02-19 15:00 | 2025-03-07 15:00
14 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> 2 Boyutlu İşleme | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-10 15:00
15 : Kalıp İmalatı -> Pot Çemberi -> 3 Boyutlu İşleme | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-12 15:00
16 : Montaj | 2025-03-12 15:00 | 2025-03-14 15:00
17 : Alıştırma | 2025-03-14 15:00 | 2025-03-20 15:00
18 : Numune Çalışması | 2025-03-20 15:00 | 2025-03-26 15:00
Grand Total | 2024-11-26 08:00 | 2025-03-26 15:00

## Sabitler
Kaynak | Tip | Max. Units | Standart Ücret | Günlük Birim Ücret | Saatlik Birim Ücret
Strafor Model Ekibi | Work | 100% | 3.000,00 TL/mo | 150 | 18.75
Montaj Ekibi | Work | 100% | 3.000,00 TL/mo | 150 | 18.75
CNC1 | Work | 100% | 45,00 TL/h | 45 | 45
CNC2 | Work | 100% | 45,00 TL/h | 45 | 45
Tasarımcı | Work | 100% | 3.000,00 TL/mo | 150 | 18.75
Strafor Model İmalatı | Material |  | 1,2 TL | 1.2 | 1.2
Döküm Temini | Material |  | 4 TL | 4 | 4