## Sayfa1
|  |  | BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME FORMU | [10 empty] | Doküman No | : FR.BIS.003
[14 empty] | Rev. No / Tarihi | : 01 / 12.05.2017
[14 empty] | Yayın Tarihi | : 04.01.2016
[14 empty] | Sayfa | : 1/1
13 ve Üzeri |  | Yüksek Risk |  | KIRMIZI
7-12 |  | Orta Risk |  | SARI
1-6 |  | Düşük Risk (Kabul Edilebilir |  | YEŞİL
Risk Değerlenlendirme Güncelleme Tarihi : 04.05.2018
NO | EKLEME TARİHİ | BÖLÜM/SÜREÇ | VARLIK GRUBU | VARLIK | ZAYIFLIK | TEHDİT | RİSK DEĞERLENDİRME (ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE) |  |  |  | RİSK AZALTMA PLANI | ARTA KALAN RİSK
[7 empty] | ETKİ | OLASILIK | RİSK PUANI | RİSK DERECESİ | RİSK AZALTMAK İÇİN ÖNLEYİCİ FAALİYET | ETKİ | OLASILIK | KALAN RİSK PUANI | RİSK DERECESİ
1 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Elektronik Dokümanlar | Bilgi Güvenliği Dokümantasyonu | Dokümanların güvensiz saklanması, çoğaltılması ve imha edilmemesi | Verilerin silinmesi, çalınması ya da değiştirilmesi | 2 | 1 | 2 | Düşük Risk |  | 2 | 1 | 2 | Düşük Risk
2 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Bilgisayar Ekipmanları | Pc | Şifre yönetimi yetersizliği | Başkalarının kimliğine bürünme, Bilgi hırsızlığı, Yetkisiz kullanım | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk |  | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk
| 2016-01-04 |  |  |  | İşe alımda yetersiz özgeçmiş incelemesi ve doğrulaması | Bilgi hırsızlığı | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk |  | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk
3 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Bilgisayar Ekipmanları | Dizüstü Bilgisayar | Donanım arızaları | Donanımın bozulması nedeniyle erişimin durması | 2 | 2 | 4 | Düşük Risk |  | 2 | 2 | 4 | Düşük Risk
| 2016-01-04 |  |  |  | Laptoplarda Kurum Bilgilerinin Yer Alması | Dosyaların silinmesi veya çalınması, Bilgi hırsızlığı, | 4 | 2 | 8 | Orta Risk |  | 4 | 2 | 8 | Orta Risk
4 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Ofis Ekipmanları | Yazıcı | Donanım arızaları | Cihaz arızalanması | 1 | 3 | 3 | Düşük Risk |  | 1 | 3 | 3 | Düşük Risk
5 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Ofis Ekipmanları | Tarayıcı | Donanım arızaları | Cihaz arızalanması | 1 | 3 | 3 | Düşük Risk |  | 1 | 3 | 3 | Düşük Risk
6 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Diğer Teknik Ekipmanlar | Projeksiyon | Cihazın uzun süre açık bırakılması | Donanımın bozulması nedeniyle erişimin durması | 3 | 2 | 6 | Düşük Risk |  | 3 | 2 | 6 | Düşük Risk
| 2016-01-04 |  |  |  | Donanım arızaları | Cihaz arızalanması | 1 | 3 | 3 | Düşük Risk |  | 1 | 3 | 3 | Düşük Risk
7 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Server | Kadifeteks Sanallaştırma Sunucusu | Voltaj değişikliklerine, ısıya, neme, toza, yıldırım düşmesine duyarlılık | Tüm bilgi sistem servislerinin devre dışı kalması | 5 | 1 | 5 | Düşük Risk |  | 5 | 1 | 5 | Düşük Risk
| 2016-01-04 |  |  |  | Deprem,Yangın vs. Acil durumlar | Tüm bilgi sistem servislerinin devre dışı kalması | 5 | 1 | 5 | Düşük Risk |  | 5 | 1 | 5 | Düşük Risk
| 2016-01-04 |  |  |  | Donanım arızaları | Donanımın bozulması nedeniyle erişimin durması | 4 | 2 | 8 | Orta Risk | Sanal Ortamdan dolayı sunucular iki adte olarak tutulmaktadır. Bunların haricinde bir adet serverde arızalara karşı boşta yedek olarak tutulmaktadır. Aynı zamanda Sanallaştırma işletim sistemi olan iki adet SD kart yedek olarak tutulmaktadır. | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk
| 2016-01-04 |  |  |  | Su baskını (binanın doğa şartlarına yetersiz oluşu) | Tüm bilgi sistem servislerinin devre dışı kalması | 5 | 1 | 5 | Düşük Risk |  | 5 | 1 | 5 | Düşük Risk
| 2017-12-05 |  |  |  | Periyodik yenilemenin yapılmaması | Donanımın bozulması nedeniyle erişimin durması | 3 | 2 | 6 | Düşük Risk
8 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Server | Muhasebe Eta Server Sunucusu | Donanım arızaları | Donanımın bozulması nedeniyle erişimin durması | 4 | 2 | 8 | Orta Risk |  | 4 | 2 | 8 | Orta Risk
| 2016-01-04 |  |  |  | Servis sağlayıcının hata ve kusurları | Uzaktan çalışma hizmetinin devre dışı kalması | 3 | 2 | 6 | Düşük Risk |  | 3 | 2 | 6 | Düşük Risk
| 2016-01-04 |  |  |  | Uzak erişim bağlantılarının güvenli olmaması | Dosyaların silinmesi veya çalınması | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk |  | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk
| 2016-01-04 |  |  |  | Erişim izinlerinin yanlış verilmesi | Dosyaların silinmesi veya çalınması | 4 | 2 | 8 | Orta Risk |  | 4 | 2 | 8 | Orta Risk
| 2017-05-12 | Bilişim Teknolojileri | Depolama Cihazları | MSA2040 NAS Cihazı | Donanım arızaları | Donanımın bozulması nedeniyle erişimin durması | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk |  | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk
9 | 2016-01-04 |  |  |  | Konfügürasyondaki güvenlik açıkları ve içerik güvenliği yazılımının düzgün çalışmaması | Sunucu hizmetlerinin devre dışı kalması | 4 | 2 | 8 | Orta Risk | En son Firemware güncellemesine geçirilerek risk seviyesi en aza düşürülmüştür. Yapılan açıklık testiylede doğrulaması yapılmıştır. | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk
| 2016-01-04 |  |  |  | Yazılım sürümünün güncel olmaması | Donanımın bozulması nedeniyle erişimin durması | 3 | 2 | 6 | Düşük Risk |  | 3 | 2 | 6 | Düşük Risk
10 | 2017-05-12 | Bilişim Teknolojileri | Depolama Cihazları | Storeonce Sanal Teyp Kütüphanesi | Donanım arızaları | Donanımın bozulması nedeniyle erişimin durması | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk |  | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk
| 2016-01-04 |  |  |  | Konfügürasyondaki güvenlik açıkları ve içerik güvenliği yazılımının düzgün çalışmaması | Sistemin düzenli çalışmaması ve gizliliğin ve bütünlüğün ihlal edilmesi | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk |  | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk
| 2016-01-04 |  |  |  | Yazılım sürümünün güncel olmaması | Donanımın bozulması nedeniyle erişimin durması | 3 | 2 | 6 | Düşük Risk |  | 3 | 2 | 6 | Düşük Risk
11 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Server | Domainserver Sanal Sunucusu | Donanımların veya yazılımların yanlış kullanılması | Kontrolsüz giriş ve erişim | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk |  | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk
| 2016-01-04 |  |  |  | Erişim izinlerinin yanlış verilmesi | İnternetten veya iç ağdan saldırılara açık olma | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk |  | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk
12 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Server | Veritabanı Dbserver Sanal Sunucusu | Donanım arızaları | Donanımın bozulması nedeniyle erişimin durması | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk |  | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk
13 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Server | Appserver uygulama Sanal Sunucusu | Donanım arızaları | Donanımın bozulması nedeniyle erişimin durması | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk |  | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk
14 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Server | Yedekleme Backupserver Sanal Sunucusu | Donanım arızaları | Donanımın bozulması nedeniyle erişimin durması | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk |  | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk
15 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Server | Fileserver Dosya Sanal Sunucusu | Donanım arızaları | Donanımın bozulması nedeniyle erişimin durması | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk |  | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk
16 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Server | Mailserver Sanal sunucusu | Donanım arızaları | Donanımın bozulması nedeniyle erişimin durması | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk |  | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk
| 2017-05-12 |  |  |  | İnternet hattının zarar görmesi | Bölgesel bilgi sistem hizmetleri kesintisi | 3 | 2 | 6 | Düşük Risk |  | 3 | 2 | 6 | Düşük Risk
| 2017-05-12 |  |  |  | Konfügürasyondaki güvenlik açıkları | Bilgi hırsızlığı | 4 | 3 | 12 | Orta Risk |  | 4 | 3 | 12 | Orta Risk
| 2016-01-04 |  |  |  | Servis sağlayıcının hata ve kusurları | DNS hizmetinin devre dışı kalması | 3 | 2 | 6 | Düşük Risk |  | 3 | 2 | 6 | Düşük Risk
17 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Server | Antivirüs Sanal Sunucusu | Donanım arızaları | Donanımın bozulması nedeniyle erişimin durması | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk |  | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk
| 2016-01-04 |  |  |  | Yazılım sürümünün güncel olmaması | İnternetten veya iç ağdan saldırılara açık olma | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk |  | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk
18 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Server | Veeam Server Yedekleme Sanal Sunucusu | Donanım arızaları | Donanımın bozulması nedeniyle erişimin durması | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk |  | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk
19 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Server | Intranet Webserver Sanal Sunucusu | Donanım arızaları | Donanımın bozulması nedeniyle erişimin durması | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk |  | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk
20 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Server | Firewall Log Kayıt Sanal Sunucusu (iView Server) | Donanım arızaları | 5651- Erişim ve Yerel Sağlayıcıları Yasası Yükümlülükleri kanununu yerine getirememe | 5 | 3 | 15 | Yüksek Risk | İmzalı Log dosyalarının backup'ı alınmaktadır. | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk
21 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Server | Team Foundation Yazılım Geliştirme Sanal Sunucusu | Donanım arızaları | Donanımın bozulması nedeniyle erişimin durması | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk |  | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk
22 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Server | ICQ Kurum içi Mesajlaşma Sanal Sunucusu | Donanım arızaları | Donanımın bozulması nedeniyle erişimin durması | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk |  | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk
23 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Network Cihazları | Server Odası Ana Switchler | Voltaj değişikliklerine, ısıya, neme, toza, yıldırım düşmesine duyarlılık | Cihaz arızalanması, Donanımın bozulması nedeniyle erişimin durması | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk |  | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk
| 2016-01-04 |  |  |  | Donanım arızaları | Donanımın bozulması nedeniyle erişimin durması | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk |  | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk
24 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Network Cihazları | 3. Kat Eğitim Odası Switchler | Switch odalarına girişlerde yetersiz fiziksel kontrol | Cihazları çalınması ya da zarar görmesi | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk |  | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk
| 2016-01-04 |  |  |  | Donanım arızaları | Donanımın bozulması nedeniyle erişimin durması | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk |  | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk
26 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Network Cihazları | Wireless Access Point Cihazları | Şifre yönetimi yetersizliği | Yetkisiz kullanım | 4 | 4 | 16 | Yüksek Risk | Wireless şifreleri güçlendirildi Mac Filtre devreye alındı ve Fiziksel olarak ayrılmış Misafir ağı oluşturuldu | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk
| 2017-02-22 |  |  |  | Şifre yönetimi yetersizliği | Yetkisiz kullanım | 4 | 4 | 16 | Yüksek Risk | Misafir ağı için Hot-Spot sistemi devreye alındı | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk
27 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | İletişim Ekipmanları | Santral Sistemi | Voltaj değişikliklerine, ısıya, neme, toza, yıldırım düşmesine duyarlılık | Cihaz arızalanması | 2 | 1 | 2 | Düşük Risk |  | 2 | 1 | 2 | Düşük Risk
28 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Diğer Teknik Ekipmanlar | Kesintisis Güç Kaynakları | Periyodik bakım eksikliği | Cihaz arızalanması | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk |  | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk
| 2016-01-04 |  |  |  | Donanım arızaları | Donanımın bozulması nedeniyle erişimin durması | 2 | 1 | 2 | Düşük Risk |  | 2 | 1 | 2 | Düşük Risk
29 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Elektronik Dokümanlar | Dosya Sunucusu Kullanıcı dosyaları | Donanım arızaları | Kullanıcı dosyalarına erişim problemi | 3 | 2 | 6 | Düşük Risk |  | 3 | 2 | 6 | Düşük Risk
| 2016-01-04 |  |  |  | Kullanıcı bilgi eksikliği, yanlış kullanımı veya kasıt, yetkilendirme hataları | Dosyaların silinmesi veya çalınması | 4 | 2 | 8 | Orta Risk | Kullanıcı yetkilendirmeleri Kadifeteks Programından takip edilmektedir. Silinmesine karşı olarak yedekleme yapılmaktadır. | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk
30 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Elektronik Dokümanlar | Yedekleme sunucusu arşiv dosyaları | Donanım arızaları | Kullanıcı dosyalarına erişim problemi | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk |  | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk
31 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Elektronik Dokümanlar | Mail sunucu kullanıcı e-postaları | Şifre yönetimi yetersizliği | İnternetten yapılan hacker saldırılarına maruz kalmak | 5 | 3 | 15 | Yüksek Risk | Kullanıcı şifreleri güçlü hale getirilerek Server erişiminde SSL Sertifika alınarak erişim güvenli hale getirilmiştir. | 5 | 1 | 5 | Düşük Risk
32 | 2016-01-04 |  |  |  | İnternet hattının zarar görmesi | İnternet kesintisi | 2 | 1 | 2 | Düşük Risk |  | 2 | 1 | 2 | Düşük Risk
33 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Diğer Teknik Ekipmanlar | Server Odası Klimaları | Donanım arızaları | Sunucu hizmetlerinin devre dışı kalması | 2 | 2 | 4 | Düşük Risk |  | 2 | 2 | 4 | Düşük Risk
| 2016-01-04 |  |  |  | Periyodik bakım eksikliği, donanım ve sensör arızaları | Cihaz ömrünün kısalması | 2 | 2 | 4 | Düşük Risk |  | 2 | 2 | 4 | Düşük Risk
34 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | İletişim Ekipmanları | Telefon Cihazları | Donanım arızaları | Donanımın bozulması nedeniyle erişimin durması | 1 | 2 | 2 | Düşük Risk |  | 1 | 2 | 2 | Düşük Risk
35 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Elektronik Dokümanlar | İşletim sistemi, server ve Backup Lisansları | Lisans envanterinin güncel olmaması | Kurum prestijinin zarar görmesi | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk |  | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk
| 2016-01-04 |  |  |  | Lisans belge ve bilgilerinin kaybolması | Fazla ya da eksik lisans kullanımı | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk |  | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk
36 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Diğer Teknik Ekipmanlar | Server Odası Yangın Söndürme Sis. | Periyodik bakım eksikliği, donanım ve sensör arızaları | Cihaz arızalanması | 2 | 1 | 2 | Düşük Risk |  | 2 | 1 | 2 | Düşük Risk
37 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Diğer Teknik Ekipmanlar | Nem ve Sıcaklık Ölçer | Sensör arızaları | Cihaz arızalanması | 2 | 1 | 2 | Düşük Risk |  | 2 | 1 | 2 | Düşük Risk
38 | 2016-01-04 | Bilişim Teknolojileri | Diğer Teknik Ekipmanlar | Taşınabilir Disk | Fiziksel Güvenliğin Yetersizliği ve Bulunmaması | Bilgi hırsızlığı | 4 | 2 | 8 | Orta Risk |  | 4 | 2 | 8 | Orta Risk
BG Ekip Lideri |  |  | BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİP ÜYELERİ | [8 empty] | YÖNETİM TEMSİLCİSİ |  | GENEL MÜDÜR
Abdullah Altıntaş |  | Kalite Güvence | Bilgi Teknolojileri |  |  | Muhasebe | AR-GE |  |  |  | İthalat İhracat | Mehmet Albayrak |  | M. Hasan TOPBAŞ
|  | Emre Üstüner | Karani İnce | Reha Erdağ | Samet Yeşil | Mehmet Noyan | Adem Mutlu |  | Mahir Torsun |  | Fahri Topbaş